## Projekt
Projekt: Messeauftritt Dezember 2026
Aufgabe | Wer | Start | Ende | Tage | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14
Stand buchen | Petra | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5
Konzept Standgestaltung | Jonas | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 15
Angebote Standbau einholen | Murat | 2026-10-19 | 2026-11-06 | 15
Flyer und Roll-ups | Anna | 2026-11-02 | 2026-11-20 | 15
Einladungen an Kunden | Sabine | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5
Hotel und Anreise | Lukas | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3
Probeaufbau | Jonas | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2
Messe | alle | 2026-12-08 | 2026-12-10 | 3