## Projekt
Projekt: Messeauftritt Dezember 2026
Aufgabe | Wer | Start | Ende | Tage | 2026-10-05
Stand buchen | Petra | 2026-10-05 | 2026-10-09
Konzept Standgestaltung | Jonas | 2026-10-12 | 2026-10-30
Angebote Standbau einholen | Murat | 2026-10-19 | 2026-11-06
Flyer und Roll-ups | Anna | 2026-11-02 | 2026-11-20
Einladungen an Kunden | Sabine | 2026-11-09 | 2026-11-13
Hotel und Anreise | Lukas | 2026-11-16 | 2026-11-18
Probeaufbau | Jonas | 2026-11-30 | 2026-12-01
Messe | alle | 2026-12-08 | 2026-12-10